## 项目支出绩效自评--12
项目支出绩效自评表
公开12表
编制单位： | 中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会办公室 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2022年党群口课题第一批次补助经费
主管部门 |  | 中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会办公室 |  |  |  |  | 实施单位 | 中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会办公室
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 9 |  | 0.68 | 10 | 7.56 | 0.76
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 9 |  | 0.68 |  | 7.56
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过研究，聚焦区域协调发展和政府综合能力提升，整合产学研用优势资源，研究如何加强高分遥感卫星数据挖掘应用和公共性产品生产能力，全面推动高分应用进入地方政府综合治理管理体系、服务云南经济社会发展。 | [5 empty] | 该课题为跨年度项目，2022年12月，已按进度要求完成开题评价，并形成开题报告1个。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 80
产出指标 |  | 数量指标 | 形成报告数 | >= | 1 |  | 1 | 20 | 20
产出指标 |  | 数量指标 | 研究报告总字数 | >= | 5000 |  | 约5300 | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 开题通过率 | = | 1 |  | 100 | 20 | 20
效益指标 |  | 社会效益指标 | 研究成果采纳率 | >= | 100 |  | 100 | 20 | 20
效益指标 |  | 社会效益指标 | 领导批示圈阅次数 | = | 1 |  | 0 | 10 | 0 | 该课题为跨年度项目，2022年12月仅要求完成开题评价。
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 90 |  | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 80.76 | 良
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--13
项目支出绩效自评表
公开13表
编制单位： | 中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会办公室 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 第二批省预算内前期工作经费（卫星数据综合应用服务平台）专项资金
主管部门 |  | 中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会办公室 |  |  |  |  | 实施单位 | 中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会办公室
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 100 |  | 98 | 10 | 98 | 9.8
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 100 |  | 98 |  | 98
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 依托省基础测绘中心、省遥感中心、高分云南中心等，建设“1+5+N”卫星数据综合应用服务平台（“1”—卫星信息资源综合服务系统；“5”—卫星数据接收预处理系统、时空大数据存储管理系统、数据处理系统、智能分析解译系统、数据分发服务系统；“N”—交通、资源、气象、应急、水利、林业、农业、电力、广播电视等行业数据分中心），搭建“通、导、遥”卫星数据资源池和空间信息云服务平台，对基础性、公益性应用需求提供无偿服务，对个性化、多样化增值需求提供有偿服务。编制卫星数据综合应用服务平台建设可行性研究、评论证咨询、方案编制等。 | [5 empty] | 完成卫星数据综合应用服务平台部分调研，形成卫星数据综合应用服务平台建设可行性研究、评审论证咨询、方案初稿等，2023年2月20日完成组织召开的咨询论证会。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 73.08
产出指标 |  | 数量指标 | 卫星数据综合应用服务平台建设研究报告数量 | >= | 1 |  | 1 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 开展调研次数 | >= | 10 |  | 11 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 参与调研人数 | >= | 20 |  | 25 | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 调研任务完成率 | >= | 80 |  | 80 | 10 | 10
产出指标 |  | 时效指标 | 可研报告或方案成果提交的及时 性 | = | 及时 |  | 较规定时限延迟 | 10 | 4 | 受疫情影响，提交时间较规定时间延迟。
效益指标 |  | 社会效益指标 | 卫星数据综合应用服务平台建设可行性研究或方案编制反馈情况 | >= | 85 |  | 61.8 | 30 | 21.81 | 项目涉及内容多，应用范围广，时间仓促，评审专家对可行性研究方案的编制满意度不高。
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 专家评论证咨询满意度 | >= | 85 |  | 61.8 | 10 | 7.27 | 项目涉及内容多，应用范围广，时间仓促，评审专家对可行性研究方案的编制满意度不高。
其他需要说明的事项 |  |  | 项目涉及内容多，应用范围广，评审专家对对可行性研究方案的编制满意度不高。下一步我办将指导项目承担单位完成“卫星数据综合应用服务平台项目建设可行性研究或方案编制反馈情况”和“专家论证咨询满意度”三级指标提升的同时，做好以下几个方面的工作：一是研究突出云南的特点，符合我省相关发展需求；二是加强与重点行业、典型领域结合；三是进一步完善卫星平台的总体设计方案及相关建设要求；四是完善项目投资概算、建设依据、建设成果等内容。
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 82.88 | 良
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--14
项目支出绩效自评表
公开14表
编制单位： | 中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会办公室 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 第二批省预算内前期工作经费（国家北斗数据中心云南分中心）专项资金
主管部门 |  | 中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会办公室 |  |  |  |  | 实施单位 | 中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会办公室
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 60 |  | 55.8 | 10 | 93 | 9.3
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 60 |  | 55.8 |  | 93
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照省人民政府签订的北斗卫星导航战略合作框架协议、省数字经济发展三年行动方案及任务清单、省“十四五”新型基础设施建设任务，建设国家北斗数据中心云南分中心，编制国家北斗数据中心云南分中心建设可行性研究、评论证咨询、方案编制等。 | [5 empty] | 完成国家北斗数据中心云南分中心调研，形成国家北斗数据中心云南分中心建设可行性研究、评审论证咨询、方案初稿等，2023年2月20日完成组织召开的咨询论证会。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 79.7
产出指标 |  | 数量指标 | 研究报告数量 | >= | 1 | 个 | 1 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 开展调研次数 | >= | 10 |  | 10 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 参与调研人数 | >= | 20 |  | 15 | 10 | 7.5 | 根据调研内容减少人数
产出指标 |  | 质量指标 | 调研任务完成率 | >= | 85 |  | 74.38 | 10 | 8.75 | 受疫情影响
产出指标 |  | 时效指标 | 可研报告或方案成果提交的及时性 | = | 及时 |  | 较及时 | 10 | 6 | 受疫情影响，提交时间较规定时间延迟。
效益指标 |  | 社会效益指标 | 国家北斗数据中心云南分中心建设可行性研究或方案编制反馈情况 | >= | 85 | % | 79.6 | 30 | 28.09 | 项目涉及内容多，应用范围广，时间仓促，评审专家对可行性研究方案的编制满意度不高。
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 专家论证咨询满意度 | >= | 85 | % | 79.6 | 10 | 9.36 | 项目涉及内容多，应用范围广，时间仓促，评审专家对可行性研究方案的编制满意度不高。
其他需要说明的事项 |  |  | 项目涉及内容多，应用范围广，评审专家对对可行性研究方案的编制满意度不高。下一步我办将指导项目承担单位完成“国家北斗数据中心云南分中心建设可行性研究或方案编制反馈情况”和“专家论证咨询满意度”三级指标提升的同时，做好以下几个方面的工作：一是研究突出云南的特点，符合我省相关发展需求；二是加强与重点行业、典型领域结合；三是进一步完善卫星平台的总体设计方案及相关建设要求；四是完善项目投资概算、建设依据、建设成果等内容。
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 89 | 良
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--15
项目支出绩效自评表
公开15表
编制单位： | 中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会办公室 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2022年省院省校合作人才培训专项经费
主管部门 |  | 中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会办公室 |  |  |  |  | 实施单位 | 中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会办公室
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 7 |  | 7 | 10 | 100 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 7 |  | 7 |  | 100
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成云南省人力资源和社会保障厅关于确定2022年省院省校合作人才合作培训任务 | [5 empty] | 按照省人力资源和社会保障厅要求，于2022年8月与昆明理工大学合作完成培训任务，开展1期培训，参训人数52人，参训满意度达91%。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 86
产出指标 |  | 数量指标 | 培训参加人次 | >= | 50 | 人次 | 52 | 20 | 20
产出指标 |  | 数量指标 | 组织培训期数 | >= | 1 |  | 1 | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 培训出勤率 | >= | 90 | % | 95 | 5 | 5
产出指标 |  | 质量指标 | 参训率 | >= | 90 |  | 95 | 5 | 5
产出指标 |  | 时效指标 | 开设培训时间 | = | 6月 |  | 8月 | 10 | 6 | 因疫情原因推后举办。
效益指标 |  | 可持续影响指标 | 学员素质提升 | = | 有或无 |  | 有 | 30 | 30
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 参训人员满意度 | >= | 90 | % | 91 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 96 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--16
项目支出绩效自评表
公开16表
编制单位： | 中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会办公室 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 云南省军民融合公共服务平台(一期)专项经费
主管部门 |  | 中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会办公室 |  |  |  |  | 实施单位 | 中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会办公室
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 204.36 |  | 204.36 |  | 194.16 | 10 | 95.01 | 9.5
|  | 其中：当年财政拨款 | 200 |  | 200 |  | 189.8 |  | 94.9
|  | 上年结转资金 | 4.36 |  | 4.36 |  | 4.36 |  | 100
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.建立产品、技术和服务对接平台，实现供需对接“平台化”。构建产品、技术供需对接和咨询服务综合平台，实现产品、技术和服务线上展示、线下对接。对接国家公共服务平台和特种装备采购信息网以及云南省中小企业公共服务平台，构建一站式服务平台，形成立足云南的协调创新和产业发展的衔接平台。 2.建立资源共享平台，实现资源“信息化”。建立生产要素、产品、科研成果、大型检验检测设备共享平台，打通系统企业间合作壁垒，提升资源的利用效率和效益。 3.进行平台数据分析，实现平台“智慧化”。全面采集、统计、分析平台各项运营数据，为平台会员单位（政府部门、企业、科研院所、服务机构等）提供个性化的精准服务，为企业信息共享提供精准服务，为政府部门产业发展提供辅助决策服务。 | [5 empty] | 1.按年度计划完成云南省先进技术转化应用公共服务平台（一期）建设，构建了产品、技术供需对接和咨询服务综合平台，实现产品、技术和服务线上展示、线下对接。对接国家公共服务平台和特种装备采购信息网以及云南省中小企业公共服务平台。 2.通过平台网站、公众号和APP，建立企业单位要素、产品、科研成果、大型检验检测设备共享平台，打通系统企业间合作壁垒，提升资源的利用效率和效益。 3.全面采集、统计、分析平台各项运营数据，进行平台网站、公众号后台数据分析，提供个性化的精准服务，为企业信息共享提供精准服务，为政府部门产业发展提供辅助决策服务。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 85.43
产出指标 |  | 数量指标 | 网站栏目数 | >= | 10 |  | 10 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 购买国产数据库 | = | 2 |  | 2 | 10 | 10
产出指标 |  | 数量指标 | 购买国产服务器 | = | 6 |  | 6 | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 完成网站服务器更换 | >= | 44925 | % | 44786 | 10 | 10
产出指标 |  | 时效指标 | 公共服务平台查询点建设 | <= | 2022年12月30日完成 | % | 44896 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益指标 | 公共服务平台服务企事业单位 | >= | 200 | % | 139 | 15 | 10.43 | 网站线上对接信息偏少，导致企事业单位注册的积极性有待提高。下一步，将组织运营单位深入企事业单位挖掘发布对接信息，吸引企事业单位注册使用网站和APP积极性，并加强宣传引流。
效益指标 |  | 可持续影响指标 | 服务平台全年正常运行时间 | >= | 225 |  | 249 | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | >= | 90 |  | 90 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 94.93 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 项目支出绩效自评--17
项目支出绩效自评表
公开17表
编制单位： | 中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会办公室 | [8 empty] | 金额单位：万元
项目名称 |  | 2021年党群口课题第二批次补助经费
主管部门 |  | 中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会办公室 |  |  |  |  | 实施单位 | 中国共产党云南省委员会军民融合发展委员会办公室
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 0 |  | 8 |  | 7 | 10 | 87.5 | 8.75
|  | 其中：当年财政拨款 | 0 |  | 8 |  | 7 |  | 87.5
|  | 上年结转资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 其他资金 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 针对云南实际，加强新时代国防动员领域军民融合各相关领域重大问题研究，为军地相关部门决策提供依据。 | [5 empty] | 已完成课题研究，形成的课题成果已通过验收。
项目支出绩效指标表
绩效指标 |  |  |  | 年度指标值 |  |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
一级 指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位
[8 empty] | 90 | 86
产出指标 |  | 数量指标 | 研究报告、咨询建议数量 | >= | 2 |  | 4 | 20 | 20
产出指标 |  | 数量指标 | 形成建议、意见 条数 | >= | 20 |  | 12 | 10 | 6 | 结合实际，意见建议进行了优化。
产出指标 |  | 数量指标 | 研究报告总字数 | >= | 60000 |  | 约73000字 | 10 | 10
产出指标 |  | 质量指标 | 验收通过率 | = | 1 |  | 100 | 10 | 10
效益指标 |  | 社会效益指标 | 领导批示圈阅数 | >= | 1 |  | 1 | 15 | 15
效益指标 |  | 社会效益指标 | 研究成果采纳率 | = | 1 |  | 100 | 15 | 15
满意度指标 |  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 85 |  | 95 | 10 | 10
其他需要说明的事项
总分 | [7 empty] | 总分值 | 总得分 | 自评等级
[8 empty] | 100 | 94.75 | 优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。